## Hoja1
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
A | Definir requerimientos | bar: 1 to 2
B | Definir actividades | bar: 3 to 4
C | Definir tiempos por actividad | bar: 5
D | Diseñar diagramas | bar: 6 to 8
E | Documento de visión | bar: 6 to 7
F | HTML | bar: 9 to 15
G | Diseño CSS | bar: 16 to 18
H | Investigación paginas web con BD | bar: 8 to 9
I | Investigación metodos de encriptación | bar: 8 to 9
J | Investigacion reconocimiento de voz | bar: 8 to 9
K | Diseño BD | bar: 16 to 19
L | Programación JavaScript | bar: 20 to 28
M | Programación Python | bar: 29 to 34
N | Diseño de pruebas | bar: 35 to 39
O | Implementacion de pruebas | bar: 40 to 41
[43 empty] | Tiempo final (en horas) | 41
| Ruta critica: A,B,C,D,F,K,L,M,N,O | [41 empty] | Precio por hora (dolares) | 100
[43 empty] | Precio del proyecto (dolares) | 4100
[43 empty] | Tipo de cambio peso a dólar | 19
[43 empty] | Precio del proyecto (pesos) | 77900
INICIO
FIN
A
B
C
E
D
G
F
H
I
J
K
L
M
N
O
0 0
0 0
0 2
0 2
2 4
2 4
4 5
4 5
5 8
5 8
5 7
37 39
7 9
39 41
5 7
37 39
5 7
37 39
8 15
8 15
15 8
38 41
15 19
15 19
19 28
19 28
28 34
28 34
34 39
34 39
39 41
39 41
41 41
41 41

## Hoja2
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECEDE | DURACIÓN
A | Definir requerimientos | - | 2
B | Definir actividades | A | 2
C | Definir tiempos por actividad | B | 1
D | Diseñar diagramas | C | 3
E | Documento de visión | C | 2
F | HTML | D | 7
G | Diseño CSS | F | 3
H | Investigación paginas web con BD | E | 2
I | Investigación metodos de encriptación | E | 2
J | Investigacion reconocimiento de voz | E | 2
K | Diseño BD | F | 4
L | Programación JavaScript | K | 9
M | Programación Python | L | 6
N | Diseño de pruebas | M | 5
O | Implementacion de pruebas | N | 2